# 基于人工智能的老年衰弱

# 早期识别与干预系统研发

# 院级科研课题申请书

申请人：__________

申请科室：__________

申请日期：2026年____月____日

# 一、立项依据与研究意义

# 1.1 研究背景

衰弱（Frailty）是一种与年龄相关的生理储备下降状态，表现为多系统功能减退、应激耐受力降低。老年衰弱患者面临更高的跌倒、住院、失能和死亡风险。据文献报道，社区老年人衰弱患病率约为10%-15%，住院老年患者可达30%以上。

目前临床对衰弱的识别主要依赖医生的经验判断，缺乏标准化、量化的评估工具。Fried衰弱表型标准虽为国际公认，但需测量体重变化、握力、步速、活动量等5项指标，临床操作繁琐，且不同医生判断标准不一，导致漏诊率和误诊率较高。

随着人工智能技术的发展，自然语言处理（NLP）和大型语言模型（LLM）在医学文本分析领域展现出巨大潜力。利用电子病历文本，结合深度学习模型自动识别衰弱状态，有望实现早期、快速、标准化的衰弱筛查。

# 1.2 国内外研究现状

国外研究：

• 2022年，Johns Hopkins大学研究团队利用电子健康记录（EHR）数据，结合机器学习模型预测老年衰弱，AUC达0.85

• 2023年，Nature Aging发表研究，利用Transformer模型分析临床笔记，实现衰弱自动识别

• 欧美多国已将衰弱评估纳入老年综合评估（CGA）标准流程

国内研究：

• 国内衰弱研究起步较晚，主要集中在流行病学调查和干预研究

• 人工智能在衰弱识别领域的应用研究较少，尚无成熟的临床落地产品

• 现有研究多依赖结构化数据，对非结构化病历文本的利用不足

现有不足：

1. 缺乏针对中文病历的衰弱识别专用模型

2. 现有模型多为"黑箱"，缺乏可解释性，临床接受度低

3. 模型训练数据多来自国外，与我国老年人群特征存在差异

4. 缺乏持续学习机制，模型难以适应本院临床实际

# 1.3 研究意义

理论意义：

• 探索基于中文电子病历的衰弱自动识别方法，填补国内研究空白

• 构建"BERT分类 + RAG检索增强 + LLM解释"的多模态融合架构，为医学AI可解释性研究提供新思路

• 建立医生反馈驱动的持续学习机制，为医学AI模型的临床迭代优化提供方法论参考

临床意义：

• 提高衰弱识别效率：从人工逐项评估（约10-15分钟/例）到系统自动分析（约5秒/例）

• 降低漏诊率：系统可24小时不间断筛查，不放过任何可疑病例

• 促进标准化：统一评估标准，减少不同医生间的主观差异

• 辅助临床决策：提供结构化评估报告和循证建议，提升诊疗质量

• 支持科研：积累标准化衰弱数据，为后续临床研究提供数据基础

# 1.4 参考文献

[1] Fried LP, et al. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001;56(3):M146-M156.

[2] Rockwood K, et al. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. CMAJ. 2005;173(5):489-495.

[3] 于普林, 等. 中国老年患者衰弱评估与干预专家共识. 中华老年医学杂志. 2023;42(1):1-10.

[4] Devlin J, et al. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. NAACL 2019.

[5] Lewis P, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS 2020.

[6] 中华医学会老年医学分会. 老年衰弱门诊建设专家共识. 中华老年医学杂志. 2024.

# 二、研究目标与内容

# 2.1 总体目标

研发一套基于人工智能的老年衰弱早期识别与干预系统，实现从电子病历文本到衰弱评估结论的自动化、标准化、可解释化，并建立医生反馈驱动的持续学习机制，使模型性能随临床使用不断优化。

# 2.2 具体目标

目标1：构建基于中文电子病历的衰弱识别BERT模型，准确率≥85%

目标2：建立本地医学知识库，实现RAG检索增强的LLM解释生成

目标3：开发医生反馈收集机制，建立持续学习闭环

目标4：完成本院临床验证，评估系统的临床可用性和接受度

目标5：形成标准化衰弱数据集，发表相关论文1-2篇

# 2.3 研究内容

内容1：数据采集与预处理

• 收集本院老年科近3年脱密电子病历500-1000例

• 由2名高年资医生独立标注衰弱状态，不一致时由第3人仲裁

• 数据清洗：去除敏感信息、标准化术语、补齐缺失字段

内容2：模型研发

• 基于bert-base-chinese构建二分类模型（衰弱/非衰弱）

• 构建ChromaDB向量知识库，收录老年医学指南和文献

• 集成本地qwen2.5:3b大模型，实现结构化评估报告生成

• 开发医生反馈对话框，收集校正意见和原因

内容3：持续学习机制

• 阶段1（0-20条分歧）：数据积累期

• 阶段2（≥20条）：自动更新LLM Prompt，融入历史错误案例

• 阶段3（≥50条）：后台增量微调BERT，生成新版本模型

• 阶段4（≥100条）：启用动态相似案例检索，个性化提示

内容4：临床验证

• 前瞻性收集100例老年患者病历，对比系统评估与专家评估的一致性

• 计算敏感度、特异度、Kappa一致性系数

• 调查医生对系统的满意度（Likert 5级量表）

• 评估系统对临床工作流程的影响

# 三、技术路线与实施方案

# 3.1 系统架构

本系统采用"端-边-云"协同架构：

• 端：PySide6桌面应用，医生操作界面

• 边：本地Ollama服务，运行qwen2.5:3b大模型

• 数据：本地SQLite数据库 + JSONL日志，确保数据安全

核心技术栈：

• 分类模型：BERT (bert-base-chinese)

• 向量检索：ChromaDB + BGE-large-zh-v1.5

• 解释生成：RAG + Ollama (qwen2.5:3b)

• GUI框架：PySide6

• 数据存储：SQLite + JSONL（双保险）

# 3.2 技术路线

第一阶段：基础研发（1-3个月）

• 完成BERT模型训练和基础评估功能

• 构建ChromaDB知识库，收录老年医学指南

• 开发PySide6桌面应用，实现单病例评估

第二阶段：功能完善（4-6个月）

• 开发批量导入和批量标注功能

• 实现医生反馈收集和持续学习机制

• 完成病历缺失指标警告和LLM重试机制

第三阶段：临床验证（7-12个月）

• 收集本院病历数据，进行模型训练和调优

• 开展前瞻性临床验证研究

• 收集医生反馈，优化系统界面和功能

• 撰写论文，申请软件著作权

# 3.3 创新点

创新点1：中文病历衰弱识别专用模型

• 针对中文电子病历特点，基于bert-base-chinese构建衰弱识别模型

• 融合Fried标准5项指标的关键特征，提升识别准确率

创新点2：可解释性AI架构

• 采用"BERT分类 + RAG检索 + LLM解释"三层架构

• 不仅给出结论，还提供逐项核对和循证建议

• 医生可理解、可验证、可信任

创新点3：医生反馈驱动的持续学习

• 建立"使用-反馈-优化"闭环，模型性能随临床使用不断提升

• 自动触发Prompt更新、增量微调、相似案例检索三阶段优化

• 模型热切换，无需重启，不影响临床工作

创新点4：数据安全与隐私保护

• 所有数据本地存储，不上传云端

• 病历脱敏处理，去除姓名、身份证号等敏感信息

• JSONL日志实时刷盘，系统崩溃不丢失数据

# 四、预期成果与考核指标

# 4.1 预期成果

1. 软件系统：老年衰弱智能评估系统v1.0（含源代码）

2. 数据集：标准化老年衰弱标注数据集（≥500例）

3. 论文：中文核心期刊或SCI论文1-2篇

4. 知识产权：软件著作权1项

5. 临床报告：系统临床验证研究报告

# 4.2 考核指标

技术指标：

• BERT模型准确率≥85%，敏感度≥80%，特异度≥85%

• LLM输出格式正确率≥90%

• 单病例评估时间≤10秒

• 系统运行稳定性≥99%（无崩溃）

临床指标：

• 与专家评估一致性Kappa≥0.75

• 医生满意度评分≥4.0/5.0

• 衰弱识别漏诊率降低≥20%

应用指标：

• 在本院老年科推广应用

• 累计使用病例≥1000例

• 收集医生反馈≥200条

# 五、研究基础与条件

# 5.1 研究基础

申请人长期从事老年医学临床工作，对老年衰弱评估有丰富经验。

课题组已初步完成系统原型开发，具备以下基础：

• BERT分类模型：基于bert-base-chinese，已完成初步训练

• 知识库：已构建ChromaDB向量库，收录老年医学指南

• 桌面应用：PySide6 GUI已完成，支持单病例评估和批量导入

• 反馈机制：已实现医生反馈收集和JSONL防丢失日志

• 持续学习：已开发自动调度器，支持四阶段优化

# 5.2 研究条件

硬件条件：

• 工作站：配备NVIDIA GPU（显存≥8GB），满足模型训练和推理需求

• 服务器：用于Ollama本地大模型服务

• 存储：≥500GB SSD，满足模型和数据存储

软件条件：

• Python 3.12 + PyTorch + Transformers

• Ollama本地大模型运行环境

• PySide6桌面应用框架

数据条件：

• 本院电子病历系统已运行多年，数据积累丰富

• 已与信息科沟通，可导出脱敏病历数据

• 老年科年门诊量约5000人次，住院量约2000人次，病例来源充足

团队条件：

• 申请人：老年医学副主任医师，主攻老年衰弱和综合评估

• 技术顾问：软件公司工程师，负责AI模型开发和系统维护

• 协作医生：2名高年资主治医师，负责病历标注和质量审核

• 统计学支持：医院统计室，负责数据分析和论文撰写

# 六、经费预算

总预算：____万元

1. 设备费：____万元

• GPU工作站升级：____万元

• 数据存储设备：____万元

2. 材料费：____万元

• 病历数据脱敏处理：____万元

• 标注劳务费（500例×50元）：____万元

3. 测试化验加工费：____万元

• 软件测试和第三方评估：____万元

4. 差旅费：____万元

• 学术会议交流（2人次）：____万元

5. 会议费：____万元

• 项目启动会和结题会：____万元

6. 出版/文献费：____万元

• 论文发表版面费：____万元

• 软件著作权申请：____万元

7. 劳务费：____万元

• 研究生/实习生劳务：____万元

8. 其他：____万元

• 不可预见费：____万元

# 七、进度安排

第一年（1-6月）：基础研发阶段

• 完成病历数据收集和预处理（500例）

• 完成BERT模型训练和调优

• 完成知识库构建和RAG检索功能

• 完成桌面应用基础功能开发

第一年（7-12月）：功能完善阶段

• 开发批量标注和模型重训练功能

• 实现医生反馈收集和持续学习机制

• 完成系统内部测试和bug修复

• 申请软件著作权

第二年（1-6月）：临床验证阶段

• 开展前瞻性临床验证研究（100例）

• 收集医生反馈，优化系统

• 撰写临床验证报告

• 撰写论文初稿

第二年（7-12月）：总结推广阶段

• 完成论文投稿和修改

• 在本院老年科推广应用

• 撰写结题报告

• 申请后续省级/国家级课题

# 八、风险分析与应对措施

风险1：模型准确率不达标

• 应对措施：增加训练数据量、尝试更大模型（如bert-large-chinese）、引入多模型集成

风险2：病历数据质量不佳

• 应对措施：与信息科协作规范病历书写、建立数据清洗流程、设置缺失指标警告

风险3：医生接受度低

• 应对措施：优化界面设计、提供详细解释、建立反馈机制、开展培训

风险4：数据安全和隐私泄露

• 应对措施：严格脱敏处理、本地存储不上云、签署数据使用协议、定期安全审计

风险5：Ollama服务不稳定

• 应对措施：备用模型方案、本地缓存机制、降级到BERT单独评估

# 九、伦理审查与数据安全

9.1 伦理审查

• 本研究仅使用已完成诊疗的病历数据，不涉及额外人体试验

• 所有病历数据已完成脱敏处理，去除姓名、身份证号、联系方式等可识别信息

• 将向医院伦理委员会提交研究方案，获取伦理审批

• 研究过程遵循《赫尔辛基宣言》和《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》

9.2 数据安全

• 数据存储：所有数据保存在医院内网服务器，不上传互联网

• 访问控制：设置分级权限，仅课题组成员可访问

• 数据备份：定期备份数据库，防止数据丢失

• 使用范围：仅用于本课题研究，不用于商业用途

• 数据销毁：研究结束后，按医院规定销毁原始数据

# 十、附件清单

□ 申请人简历及代表性成果

□ 课题组主要成员简历

□ 前期研究成果证明材料

□ 系统原型截图或演示视频

□ 信息科数据使用支持函

□ 伦理审查申请表

□ 经费预算明细表

□ 合作单位协议（如有）